## Dashboard
Top 5 Lead Times de Entrega
Nombre proveedor | Promedio de Tiempo de entrega real | Promedio de Tiempo entre recepción y creación | Promedio de Tiempo entre creacion y aprobacion
VELCAM ADVISORS SC | 40 | 4 | 8
GASSERVICIO SA DE CV | 41 | 7 | 9
INMUEBLES DE MANUFACTURA | 42 | 9 | 10
TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | 43 | 9 | 9
COPICENTRO XEROX | 43 | 7 | 9
Total general | 41.5 | 7.125 | 9
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Detalle
AREA | Nº Requerimiento | Descripción Breve | Fecha de recepción | Fecha de firma de Comparativo | Indicador | Nº OC | Fecha de creación | Fecha de Aprobación | Tiempo entre creacion y aprobacion | Fecha de solicitud en almacén/Obra | Fecha Comprometida de Proveedor | Fecha Real de llegada a almacén/Obra | Indicador2 | Nombre proveedor | Lugar de Entrega | Observación | Acción de | Tiempo de entrega real | Tiempo entre recepción y creación | Mes | Año | Campos con fórmulas
PLANTA | PLA-830 | Materiales Varios | 2018-09-11 | 2018-11-10 | 60 | OC-12118 | 2018-09-17 | 2018-09-27 | 10 | 2018-09-26 | 2018-09-21 | 2018-10-22 | 31 | GASSERVICIO SA DE CV | Ancón | Atendido | PA | 41 | 6 | Set | 2018
PLANTA | PLA-831 | Accesorios ULMA | 2018-07-15 | 2018-08-21 | 37 | OC-12111 | 2018-07-16 | 2018-07-25 | 9 | 2018-07-31 | 2018-09-10 | 2018-08-20 | 42 | VELCAM ADVISORS SC | Ate | En proceso de cotizacion | PA | 36 | 1 | Jul | 2018
PLANTA | PLA-729 | Reflector de 500W y G.E | 2018-04-03 | 2018-05-01 | 28 | OC-17599 | 2018-04-10 | 2018-04-17 | 7 | 2018-05-21 | 2018-05-07 | 2018-04-30 | 168 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | Barranco | En proceso de aprobacion | PA | 27 | 7 | Abr | 2018
REDES | RED-904 | Regularización de Retro y Camión | 2018-06-19 | 2018-07-10 | 21 | OC-18143 | 2018-06-20 | 2018-06-28 | 8 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-11 | 98 | INDETEC | Breña | OC por aprobar | PA | 22 | 1 | Jun | 2018
REDES | RED-171 | Regularización Camionetas | 2019-03-04 | 2019-04-16 | 43 | OC-19614 | 2019-03-11 | 2019-03-18 | 7 | 2019-03-19 | 2019-04-14 | 2019-04-06 | -174 | CONSTRUMIL SA DE CV | Carabayllo | OC aprobada | PA | 33 | 7 | Mar | 2019
REDES | RED-397 | Anillos circulares para buzones | 2019-03-15 | 2019-03-27 | 12 | OC-10322 | 2019-03-17 | 2019-03-25 | 8 | 2019-04-17 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | -173 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | Chaclacayo | Anulada | MS | 30 | 2 | Mar | 2019
REDES | RED-561 | Escaleras marineras y otros | 2018-07-01 | 2018-07-25 | 24 | OC-18128 | 2018-07-02 | 2018-07-11 | 9 | 2018-07-26 | 2018-08-05 | 2018-08-09 | 78 | PAPELERIA DANY SA DE CV | Chorrillos | Atendido | PA | 39 | 1 | Jul | 2018
REDES | RED-176 | Alquiler de andamios y encofrados | 2018-11-24 | 2018-12-23 | 29 | OC-14987 | 2018-11-28 | 2018-12-06 | 8 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 2018-12-21 | -81 | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Cieneguilla | En proceso de cotizacion | PA | 27 | 4 | Nov | 2018
REDES | RED-343 | Herramientas civiles y eléctricos | 2018-01-30 | 2018-03-03 | 32 | OC-11840 | 2018-02-09 | 2018-02-14 | 5 | 2018-03-04 | 2018-02-14 | 2018-02-24 | 250 | JORGE FABIAN FABRET SOTO | Comas | En proceso de aprobacion | MS | 25 | 10 | Ene | 2018
REDES | RED-655 | Herramientas civieles | 2018-03-30 | 2018-05-28 | 59 | OC-19508 | 2018-03-31 | 2018-04-06 | 6 | 2018-04-11 | 2018-05-23 | 2018-05-02 | 152 | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | El Agustino | OC por aprobar | MS | 33 | 1 | Mar | 2018
REDES | RED-324 | Codos y Tee de PVC | 2018-03-19 | 2018-04-05 | 17 | OC-18226 | 2018-03-26 | 2018-04-05 | 10 | 2018-05-17 | 2018-03-30 | 2018-04-23 | 206 | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | Huaycán4​ | OC aprobada | VR | 35 | 7 | Mar | 2018
REDES | RED-118 | Tierra preparada | 2018-03-12 | 2018-04-15 | 34 | OC-11991 | 2018-03-20 | 2018-03-29 | 9 | 2018-05-10 | 2018-04-07 | 2018-04-15 | 198 | LEDSON SA DE CV | Independencia | Anulada | VR | 34 | 8 | Mar | 2018
REDES | RED-816 | Materiales Varios | 2018-09-05 | 2018-10-23 | 48 | OC-10700 | 2018-09-14 | 2018-09-20 | 6 | 2018-10-12 | 2018-09-24 | 2018-10-14 | 28 | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | Jesús María | Atendido | VR | 39 | 9 | Set | 2018
REDES | RED-172 | Codos, tee, filtros y válvulas | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 29 | OC-14118 | 2018-09-02 | 2018-09-11 | 9 | 2018-10-17 | 2018-09-11 | 2018-10-07 | 41 | COPICENTRO XEROX | La Molina | En proceso de cotizacion | MS | 36 | 1 | Set | 2018
SSOMA | SSO-872 | Servicio de auditoria DS 005-2012 | 2018-06-05 | 2018-07-03 | 28 | OC-17748 | 2018-06-08 | 2018-06-17 | 9 | 2018-06-30 | 2018-06-27 | 2018-07-10 | 117 | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | La Victoria | En proceso de aprobacion | MS | 35 | 3 | Jun | 2018
INGENIERIA | ING-658 | Servicio de Ingenieria Eléctrica LUZ DEL SUR | 2018-01-31 | 2018-03-21 | 49 | OC-10691 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 9 | 2018-03-31 | 2018-03-10 | 2018-03-12 | 226 | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | Lima | OC por aprobar | MS | 40 | 7 | Ene | 2018
INGENIERIA | ING-246 | Herramientas varias | 2018-05-18 | 2018-06-20 | 33 | OC-16355 | 2018-05-22 | 2018-05-28 | 6 | 2018-07-09 | 2018-05-31 | 2018-06-16 | 144 | IMATIVA ARQUITECTOS SC | Lince | OC aprobada | MS | 29 | 4 | May | 2018
REDES | RED-250 | Materiales Varios | 2018-03-03 | 2018-04-17 | 45 | OC-11387 | 2018-03-13 | 2018-03-23 | 10 | 2018-04-25 | 2018-03-29 | 2018-04-17 | 207 | UNIVERSIDAD DE SONORA | Los Olivos | Anulada | PA | 45 | 10 | Mar | 2018
REDES | RED-850 | Alquiler de mini Excavadora | 2019-02-26 | 2019-04-16 | 49 | OC-15229 | 2019-03-07 | 2019-03-16 | 9 | 2019-03-12 | 2019-03-23 | 2019-04-09 | -152 | GASSERVICIO SA DE CV | Lurigancho | Atendido | PA | 42 | 9 | Feb | 2019
PLANTA | PLA-201 | Materiales Varios | 2018-11-01 | 2018-12-13 | 42 | OC-17555 | 2018-11-10 | 2018-11-20 | 10 | 2018-11-15 | 2018-12-13 | 2018-12-15 | -52 | VELCAM ADVISORS SC | Lurín | En proceso de cotizacion | PA | 44 | 9 | Nov | 2018
REDES | RED-622 | Accesorios ULMA | 2018-06-28 | 2018-07-08 | 10 | OC-10709 | 2018-07-02 | 2018-07-09 | 7 | 2018-07-25 | 2018-08-13 | 2018-07-19 | 70 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | Magdalena del Mar | En proceso de aprobacion | PA | 21 | 4 | Jun | 2018
PLANTA | PLA-387 | Reflector de 500W y G.E | 2018-08-18 | 2018-09-24 | 37 | OC-18410 | 2018-08-19 | 2018-08-25 | 6 | 2018-09-23 | 2018-09-27 | 2018-09-14 | 25 | INDETEC | Miraflores | OC por aprobar | PA | 27 | 1 | Ago | 2018
PLANTA | PLA-998 | Regularización de Retro y Camión | 2018-09-15 | 2018-10-15 | 30 | OC-18609 | 2018-09-23 | 2018-09-29 | 6 | 2018-10-14 | 2018-11-03 | 2018-10-12 | -12 | CONSTRUMIL SA DE CV | Pachacamac | OC aprobada | MS | 27 | 8 | Set | 2018
PLANTA | PLA-823 | Regularización Camionetas | 2018-01-01 | 2018-02-05 | 35 | OC-10201 | 2018-01-10 | 2018-01-20 | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-25 | 2018-02-09 | 239 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | Pucusana | Anulada | PA | 39 | 9 | Ene | 2018
REDES | RED-442 | Anillos circulares para buzones | 2018-08-21 | 2018-09-21 | 31 | OC-11619 | 2018-08-29 | 2018-09-06 | 8 | 2018-09-06 | 2018-09-11 | 2018-09-24 | 41 | PAPELERIA DANY SA DE CV | Pueblo Libre | Atendido | PA | 34 | 8 | Ago | 2018
REDES | RED-978 | Escaleras marineras y otros | 2018-12-27 | 2019-01-22 | 26 | OC-17500 | 2019-01-02 | 2019-01-07 | 5 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 2019-02-03 | -126 | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Ancón | En proceso de cotizacion | MS | 38 | 6 | Dic | 2018
REDES | RED-104 | Alquiler de andamios y encofrados | 2018-04-17 | 2018-06-14 | 58 | OC-18216 | 2018-04-19 | 2018-04-28 | 9 | 2018-05-06 | 2018-05-30 | 2018-05-28 | 145 | JORGE FABIAN FABRET SOTO | Ate | En proceso de aprobacion | MS | 41 | 2 | Abr | 2018
REDES | RED-165 | Herramientas civiles y eléctricos | 2018-04-23 | 2018-06-14 | 52 | OC-19414 | 2018-04-30 | 2018-05-10 | 10 | 2018-06-13 | 2018-05-06 | 2018-06-06 | 169 | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | Barranco | OC por aprobar | VR | 44 | 7 | Abr | 2018
REDES | RED-647 | Herramientas civieles | 2018-06-08 | 2018-07-28 | 50 | OC-14841 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 9 | 2018-07-01 | 2018-06-27 | 2018-07-20 | 117 | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | Breña | OC aprobada | VR | 42 | 10 | Jun | 2018
REDES | RED-833 | Codos y Tee de PVC | 2019-02-01 | 2019-02-20 | 19 | OC-10936 | 2019-02-03 | 2019-02-10 | 7 | 2019-03-03 | 2019-03-15 | 2019-03-12 | -144 | LEDSON SA DE CV | Carabayllo | Anulada | VR | 39 | 2 | Feb | 2019
REDES | RED-798 | Tierra preparada | 2018-05-24 | 2018-07-23 | 60 | OC-19765 | 2018-05-25 | 2018-06-03 | 9 | 2018-07-20 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 124 | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | Chaclacayo | Atendido | MS | 32 | 1 | May | 2018
REDES | RED-640 | Materiales Varios | 2019-03-02 | 2019-03-26 | 24 | OC-17119 | 2019-03-09 | 2019-03-18 | 9 | 2019-04-06 | 2019-03-20 | 2019-04-14 | -149 | COPICENTRO XEROX | Chorrillos | En proceso de cotizacion | MS | 43 | 7 | Mar | 2019
REDES | RED-697 | Codos, tee, filtros y válvulas | 2018-12-19 | 2019-01-30 | 42 | OC-18298 | 2018-12-23 | 2018-12-28 | 5 | 2019-02-04 | 2019-01-28 | 2019-01-20 | -98 | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | Cieneguilla | En proceso de aprobacion | MS | 32 | 4 | Dic | 2018
REDES | RED-797 | Servicio de auditoria DS 005-2013 | 2018-09-26 | 2018-11-21 | 56 | OC-14555 | 2018-10-03 | 2018-10-10 | 7 | 2018-11-24 | 2018-11-11 | 2018-11-02 | -20 | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | Comas | OC por aprobar | MS | 37 | 7 | Set | 2018
REDES | RED-860 | Servicio de Ingenieria Eléctrica LUZ DEL SUR | 2018-11-01 | 2018-11-28 | 27 | OC-14757 | 2018-11-09 | 2018-11-16 | 7 | 2018-11-13 | 2018-12-03 | 2018-12-06 | -42 | IMATIVA ARQUITECTOS SC | El Agustino | OC aprobada | PA | 35 | 8 | Nov | 2018
SSOMA | SSO-475 | Herramientas varias | 2018-01-25 | 2018-02-18 | 24 | OC-10200 | 2018-02-03 | 2018-02-10 | 7 | 2018-02-22 | 2018-03-14 | 2018-03-08 | 222 | UNIVERSIDAD DE SONORA | Huaycán4​ | Anulada | PA | 42 | 9 | Ene | 2018
INGENIERIA | ING-445 | Materiales Varios | 2018-01-12 | 2018-03-10 | 57 | OC-12427 | 2018-01-16 | 2018-01-24 | 8 | 2018-03-03 | 2018-01-27 | 2018-02-21 | 268 | GASSERVICIO SA DE CV | Independencia | Atendido | PA | 40 | 4 | Ene | 2018
INGENIERIA | ING-595 | Alquiler de mini Excavadora | 2018-10-10 | 2018-11-20 | 41 | OC-15285 | 2018-10-18 | 2018-10-27 | 9 | 2018-11-07 | 2018-10-21 | 2018-11-26 | 1 | VELCAM ADVISORS SC | Jesús María | En proceso de cotizacion | PA | 47 | 8 | Oct | 2018
REDES | RED-116 | Materiales Varios | 2019-01-26 | 2019-02-27 | 32 | OC-14463 | 2019-02-04 | 2019-02-14 | 10 | 2019-02-23 | 2019-02-11 | 2019-03-09 | -112 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | La Molina | En proceso de aprobacion | PA | 42 | 9 | Ene | 2019
REDES | RED-962 | Accesorios ULMA | 2018-09-30 | 2018-11-14 | 45 | OC-13366 | 2018-10-04 | 2018-10-14 | 10 | 2018-11-26 | 2018-10-21 | 2018-11-12 | 1 | INDETEC | La Victoria | OC por aprobar | MS | 43 | 4 | Set | 2018
PLANTA | PLA-951 | Reflector de 500W y G.E | 2018-10-18 | 2018-11-11 | 24 | OC-13945 | 2018-10-25 | 2018-11-04 | 10 | 2018-11-02 | 2018-11-10 | 2018-11-30 | -19 | CONSTRUMIL SA DE CV | Lima | OC aprobada | PA | 43 | 7 | Oct | 2018
REDES | RED-286 | Regularización de Retro y Camión | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 29 | OC-17194 | 2018-05-10 | 2018-05-15 | 5 | 2018-05-15 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 140 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | Lince | Anulada | PA | 36 | 9 | May | 2018
PLANTA | PLA-426 | Regularización Camionetas | 2018-12-25 | 2019-02-08 | 45 | OC-15376 | 2018-12-29 | 2019-01-06 | 8 | 2019-01-14 | 2019-02-09 | 2019-02-05 | -110 | PAPELERIA DANY SA DE CV | Los Olivos | Atendido | MS | 42 | 4 | Dic | 2018
PLANTA | PLA-823 | Anillos circulares para buzones | 2018-06-15 | 2018-07-16 | 31 | OC-15283 | 2018-06-20 | 2018-06-26 | 6 | 2018-07-29 | 2018-07-18 | 2018-07-24 | 96 | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Lurigancho | En proceso de cotizacion | MS | 39 | 5 | Jun | 2018
PLANTA | PLA-814 | Escaleras marineras y otros | 2018-08-10 | 2018-10-04 | 55 | OC-12209 | 2018-08-12 | 2018-08-21 | 9 | 2018-09-28 | 2018-08-30 | 2018-09-08 | 53 | JORGE FABIAN FABRET SOTO | Lurín | En proceso de aprobacion | VR | 29 | 2 | Ago | 2018
REDES | RED-974 | Alquiler de andamios y encofrados | 2019-02-24 | 2019-04-12 | 47 | OC-11861 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 7 | 2019-04-09 | 2019-04-05 | 2019-04-02 | -165 | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | Magdalena del Mar | OC por aprobar | VR | 37 | 1 | Feb | 2019
REDES | RED-652 | Herramientas civiles y eléctricos | 2018-12-26 | 2019-01-29 | 34 | OC-11388 | 2018-12-31 | 2019-01-08 | 8 | 2019-01-14 | 2019-02-22 | 2019-01-28 | -123 | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | Miraflores | OC aprobada | VR | 33 | 5 | Dic | 2018
REDES | RED-228 | Herramientas civieles | 2018-08-09 | 2018-10-07 | 59 | OC-12183 | 2018-08-11 | 2018-08-20 | 9 | 2018-08-28 | 2018-10-07 | 2018-09-14 | 15 | LEDSON SA DE CV | Pachacamac | Anulada | MS | 36 | 2 | Ago | 2018
REDES | RED-282 | Codos y Tee de PVC | 2018-01-09 | 2018-02-23 | 45 | OC-10181 | 2018-01-10 | 2018-01-18 | 8 | 2018-02-18 | 2018-02-28 | 2018-02-13 | 236 | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | Pucusana | Atendido | MS | 35 | 1 | Ene | 2018
REDES | RED-887 | Tierra preparada | 2018-06-05 | 2018-07-11 | 36 | OC-13103 | 2018-06-11 | 2018-06-20 | 9 | 2018-06-16 | 2018-06-23 | 2018-07-15 | 121 | COPICENTRO XEROX | Pueblo Libre | En proceso de cotizacion | MS | 40 | 6 | Jun | 2018
REDES | RED-363 | Materiales Varios | 2018-02-20 | 2018-03-16 | 24 | OC-14317 | 2018-02-23 | 2018-03-02 | 7 | 2018-04-08 | 2018-03-17 | 2018-03-23 | 219 | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | Ancón | En proceso de aprobacion | MS | 31 | 3 | Feb | 2018
REDES | RED-421 | Codos, tee, filtros y válvulas | 2019-02-06 | 2019-03-31 | 53 | OC-18812 | 2019-02-11 | 2019-02-17 | 6 | 2019-03-10 | 2019-03-04 | 2019-02-28 | -133 | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | Ate | OC por aprobar | PA | 22 | 5 | Feb | 2019
REDES | RED-292 | Servicio de auditoria DS 005-2014 | 2018-04-11 | 2018-06-02 | 52 | OC-12414 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | 10 | 2018-05-20 | 2018-05-06 | 2018-05-11 | 169 | IMATIVA ARQUITECTOS SC | Barranco | OC aprobada | PA | 30 | 6 | Abr | 2018
REDES | RED-357 | Servicio de Ingenieria Eléctrica LUZ DEL SUR | 2018-06-29 | 2018-07-10 | 11 | OC-14292 | 2018-06-30 | 2018-07-09 | 9 | 2018-07-23 | 2018-08-16 | 2018-07-21 | 67 | UNIVERSIDAD DE SONORA | Breña | Anulada | PA | 22 | 1 | Jun | 2018
REDES | RED-305 | Herramientas varias | 2019-01-14 | 2019-03-11 | 56 | OC-12636 | 2019-01-19 | 2019-01-28 | 9 | 2019-02-13 | 2019-01-25 | 2019-02-16 | -95 | GASSERVICIO SA DE CV | Carabayllo | Atendido | PA | 33 | 5 | Ene | 2019
REDES | RED-192 | Materiales Varios | 2018-07-28 | 2018-09-15 | 49 | OC-14852 | 2018-08-07 | 2018-08-15 | 8 | 2018-08-19 | 2018-08-16 | 2018-09-10 | 67 | VELCAM ADVISORS SC | Chaclacayo | En proceso de cotizacion | PA | 44 | 10 | Jul | 2018
SSOMA | SSO-259 | Alquiler de mini Excavadora | 2019-02-03 | 2019-03-22 | 47 | OC-17329 | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 5 | 2019-03-09 | 2019-03-25 | 2019-03-08 | -154 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | Chorrillos | En proceso de aprobacion | MS | 33 | 9 | Feb | 2019
INGENIERIA | ING-420 | Materiales Varios | 2019-01-19 | 2019-02-20 | 32 | OC-18391 | 2019-01-25 | 2019-01-30 | 5 | 2019-02-17 | 2019-03-09 | 2019-02-27 | -138 | INDETEC | Cieneguilla | OC por aprobar | PA | 39 | 6 | Ene | 2019
INGENIERIA | ING-346 | Accesorios ULMA | 2018-10-25 | 2018-11-08 | 14 | OC-17340 | 2018-11-03 | 2018-11-11 | 8 | 2018-11-27 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | -44 | CONSTRUMIL SA DE CV | Comas | OC aprobada | PA | 42 | 9 | Oct | 2018
REDES | RED-303 | Reflector de 500W y G.E | 2018-10-17 | 2018-12-10 | 54 | OC-17172 | 2018-10-26 | 2018-11-01 | 6 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 2018-11-11 | -37 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | El Agustino | Anulada | MS | 25 | 9 | Oct | 2018
REDES | RED-143 | Regularización de Retro y Camión | 2018-05-02 | 2018-05-19 | 17 | OC-18386 | 2018-05-09 | 2018-05-19 | 10 | 2018-05-22 | 2018-06-10 | 2018-06-14 | 134 | PAPELERIA DANY SA DE CV | Huaycán4​ | Atendido | MS | 43 | 7 | May | 2018
PLANTA | PLA-663 | Regularización Camionetas | 2018-07-30 | 2018-08-21 | 22 | OC-17122 | 2018-08-08 | 2018-08-17 | 9 | 2018-08-09 | 2018-09-27 | 2018-09-02 | 25 | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Independencia | En proceso de cotizacion | VR | 34 | 9 | Jul | 2018
REDES | RED-708 | Anillos circulares para buzones | 2018-05-18 | 2018-07-13 | 56 | OC-10395 | 2018-05-27 | 2018-06-06 | 10 | 2018-06-21 | 2018-07-03 | 2018-06-27 | 111 | JORGE FABIAN FABRET SOTO | Jesús María | En proceso de aprobacion | VR | 40 | 9 | May | 2018
PLANTA | PLA-817 | Escaleras marineras y otros | 2019-02-13 | 2019-04-13 | 59 | OC-10783 | 2019-02-14 | 2019-02-23 | 9 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | -150 | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | La Molina | OC por aprobar | VR | 37 | 1 | Feb | 2019
PLANTA | PLA-806 | Alquiler de andamios y encofrados | 2019-03-18 | 2019-05-13 | 56 | OC-12690 | 2019-03-23 | 2019-03-28 | 5 | 2019-04-23 | 2019-04-20 | 2019-04-24 | -180 | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | La Victoria | OC aprobada | MS | 37 | 5 | Mar | 2019
PLANTA | PLA-908 | Herramientas civiles y eléctricos | 2018-01-12 | 2018-02-13 | 32 | OC-12306 | 2018-01-13 | 2018-01-20 | 7 | 2018-01-29 | 2018-02-15 | 2018-01-30 | 249 | LEDSON SA DE CV | Lima | Anulada | MS | 18 | 1 | Ene | 2018
REDES | RED-820 | Herramientas civieles | 2018-06-07 | 2018-07-07 | 30 | OC-18889 | 2018-06-11 | 2018-06-20 | 9 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2018-07-09 | 80 | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | Lince | Atendido | MS | 32 | 4 | Jun | 2018
REDES | RED-174 | Codos y Tee de PVC | 2018-06-07 | 2018-07-25 | 48 | OC-16847 | 2018-06-08 | 2018-06-13 | 5 | 2018-06-18 | 2018-07-06 | 2018-06-23 | 108 | COPICENTRO XEROX | Los Olivos | En proceso de cotizacion | MS | 16 | 1 | Jun | 2018
REDES | RED-710 | Tierra preparada | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 14 | OC-16121 | 2018-09-22 | 2018-09-27 | 5 | 2018-10-27 | 2018-11-12 | 2018-10-21 | -21 | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | Lurigancho | En proceso de aprobacion | PA | 37 | 8 | Set | 2018
REDES | RED-428 | Materiales Varios | 2018-04-05 | 2018-05-01 | 26 | OC-16847 | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 6 | 2018-05-31 | 2018-05-16 | 2018-05-12 | 159 | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | Lurín | OC por aprobar | PA | 37 | 4 | Abr | 2018
REDES | RED-406 | Codos, tee, filtros y válvulas | 2018-04-23 | 2018-05-25 | 32 | OC-10779 | 2018-05-03 | 2018-05-09 | 6 | 2018-05-06 | 2018-05-08 | 2018-06-03 | 167 | IMATIVA ARQUITECTOS SC | Magdalena del Mar | OC aprobada | PA | 41 | 10 | Abr | 2018
REDES | RED-832 | Servicio de auditoria DS 005-2015 | 2018-08-15 | 2018-09-20 | 36 | OC-12541 | 2018-08-19 | 2018-08-29 | 10 | 2018-10-04 | 2018-09-04 | 2018-09-21 | 48 | UNIVERSIDAD DE SONORA | Miraflores | Anulada | PA | 37 | 4 | Ago | 2018
REDES | RED-987 | Servicio de Ingenieria Eléctrica LUZ DEL SUR | 2019-03-19 | 2019-04-28 | 40 | OC-13493 | 2019-03-25 | 2019-04-04 | 10 | 2019-05-11 | 2019-04-27 | 2019-05-03 | -187 | GASSERVICIO SA DE CV | Pachacamac | Atendido | PA | 45 | 6 | Mar | 2019
REDES | RED-589 | Herramientas varias | 2018-01-28 | 2018-02-22 | 25 | OC-10172 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 8 | 2018-02-07 | 2018-02-13 | 2018-03-08 | 251 | VELCAM ADVISORS SC | Pucusana | En proceso de cotizacion | MS | 39 | 9 | Ene | 2018
REDES | RED-305 | Materiales Varios | 2018-11-02 | 2018-11-26 | 24 | OC-15866 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 5 | 2018-12-26 | 2018-11-20 | 2018-12-13 | -29 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | Pueblo Libre | En proceso de aprobacion | PA | 41 | 7 | Nov | 2018
REDES | RED-855 | Alquiler de mini Excavadora | 2018-11-21 | 2018-12-21 | 30 | OC-16654 | 2018-11-26 | 2018-12-02 | 6 | 2019-01-09 | 2018-12-10 | 2018-12-16 | -49 | INDETEC | Ancón | OC por aprobar | PA | 25 | 5 | Nov | 2018
REDES | RED-119 | Materiales Varios | 2018-07-26 | 2018-09-14 | 50 | OC-13566 | 2018-07-27 | 2018-08-01 | 5 | 2018-09-13 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 53 | CONSTRUMIL SA DE CV | Ate | OC aprobada | MS | 35 | 1 | Jul | 2018
SSOMA | SSO-869 | Accesorios ULMA | 2018-09-13 | 2018-10-17 | 34 | OC-18621 | 2018-09-23 | 2018-09-30 | 7 | 2018-10-01 | 2018-10-27 | 2018-10-25 | -5 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | Barranco | Anulada | MS | 42 | 10 | Set | 2018
INGENIERIA | ING-737 | Reflector de 500W y G.E | 2018-03-18 | 2018-04-01 | 14 | OC-15645 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 7 | 2018-05-15 | 2018-05-01 | 2018-04-23 | 174 | PAPELERIA DANY SA DE CV | Breña | Atendido | VR | 36 | 4 | Mar | 2018
INGENIERIA | ING-234 | Regularización de Retro y Camión | 2019-03-27 | 2019-04-17 | 21 | OC-17940 | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 7 | 2019-04-10 | 2019-05-24 | 2019-04-17 | -214 | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Carabayllo | En proceso de cotizacion | VR | 21 | 1 | Mar | 2019
REDES | RED-843 | Regularización Camionetas | 2018-08-31 | 2018-10-27 | 57 | OC-19853 | 2018-09-07 | 2018-09-14 | 7 | 2018-09-21 | 2018-10-15 | 2018-09-28 | 7 | JORGE FABIAN FABRET SOTO | Chaclacayo | En proceso de aprobacion | VR | 28 | 7 | Ago | 2018
REDES | RED-238 | Anillos circulares para buzones | 2018-11-25 | 2018-12-14 | 19 | OC-16869 | 2018-11-30 | 2018-12-10 | 10 | 2018-12-06 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | -75 | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | Chorrillos | OC por aprobar | MS | 41 | 5 | Nov | 2018
PLANTA | PLA-394 | Escaleras marineras y otros | 2018-03-07 | 2018-03-31 | 24 | OC-12281 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 2018-03-23 | 2018-04-25 | 2018-04-09 | 180 | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | Cieneguilla | OC aprobada | MS | 33 | 8 | Mar | 2018
REDES | RED-607 | Alquiler de andamios y encofrados | 2018-11-02 | 2018-11-23 | 21 | OC-12879 | 2018-11-05 | 2018-11-13 | 8 | 2018-11-25 | 2018-12-22 | 2018-11-27 | -61 | LEDSON SA DE CV | Comas | Anulada | MS | 25 | 3 | Nov | 2018
PLANTA | PLA-688 | Herramientas civiles y eléctricos | 2019-03-21 | 2019-05-12 | 52 | OC-12281 | 2019-03-31 | 2019-04-06 | 6 | 2019-04-26 | 2019-04-09 | 2019-04-23 | -169 | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | El Agustino | Atendido | MS | 33 | 10 | Mar | 2019
PLANTA | PLA-625 | Herramientas civieles | 2018-11-03 | 2018-11-21 | 18 | OC-13921 | 2018-11-07 | 2018-11-16 | 9 | 2018-11-13 | 2018-12-16 | 2018-12-05 | -55 | COPICENTRO XEROX | Huaycán4​ | En proceso de cotizacion | PA | 32 | 4 | Nov | 2018
PLANTA | PLA-353 | Codos y Tee de PVC | 2019-01-12 | 2019-02-14 | 33 | OC-11252 | 2019-01-15 | 2019-01-23 | 8 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-02-20 | -129 | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | Independencia | En proceso de aprobacion | PA | 39 | 3 | Ene | 2019
REDES | RED-956 | Tierra preparada | 2018-05-09 | 2018-06-27 | 49 | OC-11209 | 2018-05-16 | 2018-05-23 | 7 | 2018-06-25 | 2018-06-01 | 2018-06-14 | 143 | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | Jesús María | OC por aprobar | PA | 36 | 7 | May | 2018
REDES | RED-393 | Materiales Varios | 2018-07-15 | 2018-08-16 | 32 | OC-12367 | 2018-07-16 | 2018-07-21 | 5 | 2018-09-01 | 2018-08-30 | 2018-08-13 | 53 | IMATIVA ARQUITECTOS SC | La Molina | OC aprobada | PA | 29 | 1 | Jul | 2018
REDES | RED-416 | Codos, tee, filtros y válvulas | 2018-09-19 | 2018-11-02 | 44 | OC-15074 | 2018-09-25 | 2018-09-30 | 5 | 2018-11-09 | 2018-11-15 | 2018-10-19 | -24 | UNIVERSIDAD DE SONORA | La Victoria | Anulada | PA | 30 | 6 | Set | 2018
REDES | RED-641 | Servicio de auditoria DS 005-2016 | 2019-02-16 | 2019-03-19 | 31 | OC-10865 | 2019-02-24 | 2019-03-04 | 8 | 2019-03-14 | 2019-03-11 | 2019-04-01 | -140 | GASSERVICIO SA DE CV | Lima | Atendido | MS | 44 | 8 | Feb | 2019
REDES | RED-960 | Servicio de Ingenieria Eléctrica LUZ DEL SUR | 2018-09-09 | 2018-11-08 | 60 | OC-13941 | 2018-09-10 | 2018-09-17 | 7 | 2018-09-25 | 2018-11-04 | 2018-10-16 | -13 | VELCAM ADVISORS SC | Lince | En proceso de cotizacion | PA | 37 | 1 | Set | 2018
REDES | RED-410 | Herramientas varias | 2018-12-31 | 2019-01-27 | 27 | OC-17761 | 2019-01-06 | 2019-01-12 | 6 | 2019-02-20 | 2019-01-11 | 2019-02-07 | -81 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | Los Olivos | En proceso de aprobacion | PA | 38 | 6 | Dic | 2018
REDES | RED-362 | Materiales Varios | 2018-07-18 | 2018-08-09 | 22 | OC-17519 | 2018-07-24 | 2018-07-31 | 7 | 2018-08-23 | 2018-08-09 | 2018-08-21 | 74 | INDETEC | Lurigancho | OC por aprobar | MS | 34 | 6 | Jul | 2018
REDES | RED-292 | Alquiler de mini Excavadora | 2018-05-31 | 2018-07-07 | 37 | OC-19359 | 2018-06-10 | 2018-06-18 | 8 | 2018-06-28 | 2018-06-18 | 2018-07-01 | 126 | CONSTRUMIL SA DE CV | Lurín | OC aprobada | MS | 31 | 10 | May | 2018
REDES | RED-673 | Materiales Varios | 2018-12-27 | 2019-01-15 | 19 | OC-17797 | 2019-01-01 | 2019-01-08 | 7 | 2019-02-04 | 2019-02-21 | 2019-01-30 | -122 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | Magdalena del Mar | Anulada | VR | 34 | 5 | Dic | 2018
REDES | RED-655 | Accesorios ULMA | 2018-05-08 | 2018-06-23 | 46 | OC-15586 | 2018-05-16 | 2018-05-24 | 8 | 2018-06-06 | 2018-05-23 | 2018-06-11 | 152 | PAPELERIA DANY SA DE CV | Miraflores | Atendido | VR | 34 | 8 | May | 2018
REDES | RED-815 | Reflector de 500W y G.E | 2018-11-04 | 2018-12-08 | 34 | OC-17946 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 10 | 2018-11-19 | 2018-12-04 | 2018-12-08 | -43 | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Pachacamac | En proceso de cotizacion | VR | 34 | 2 | Nov | 2018
SSOMA | SSO-537 | Regularización de Retro y Camión | 2018-07-08 | 2018-08-16 | 39 | OC-13331 | 2018-07-09 | 2018-07-15 | 6 | 2018-08-21 | 2018-08-07 | 2018-08-10 | 76 | JORGE FABIAN FABRET SOTO | Pucusana | En proceso de aprobacion | MS | 33 | 1 | Jul | 2018
INGENIERIA | ING-204 | Regularización Camionetas | 2018-07-26 | 2018-08-24 | 29 | OC-19364 | 2018-08-05 | 2018-08-15 | 10 | 2018-08-27 | 2018-08-15 | 2018-09-11 | 68 | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | Pueblo Libre | OC por aprobar | MS | 47 | 10 | Jul | 2018
INGENIERIA | ING-547 | Anillos circulares para buzones | 2018-11-15 | 2018-12-11 | 26 | OC-12544 | 2018-11-18 | 2018-11-25 | 7 | 2019-01-08 | 2018-12-29 | 2018-12-18 | -68 | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | Ancón | OC aprobada | MS | 33 | 3 | Nov | 2018
REDES | RED-562 | Escaleras marineras y otros | 2018-09-07 | 2018-10-28 | 51 | OC-13123 | 2018-09-17 | 2018-09-27 | 10 | 2018-09-30 | 2018-10-14 | 2018-10-09 | 8 | LEDSON SA DE CV | Ate | Anulada | MS | 32 | 10 | Set | 2018
REDES | RED-257 | Alquiler de andamios y encofrados | 2018-01-09 | 2018-03-04 | 54 | OC-11956 | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 8 | 2018-03-07 | 2018-01-30 | 2018-02-13 | 265 | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | Barranco | Atendido | PA | 35 | 6 | Ene | 2018
PLANTA | PLA-175 | Herramientas civiles y eléctricos | 2018-08-26 | 2018-09-26 | 31 | OC-10803 | 2018-08-28 | 2018-09-04 | 7 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-10-04 | 35 | COPICENTRO XEROX | Breña | En proceso de cotizacion | PA | 39 | 2 | Ago | 2018
REDES | RED-392 | Herramientas civieles | 2018-08-18 | 2018-10-13 | 56 | OC-18394 | 2018-08-19 | 2018-08-24 | 5 | 2018-09-06 | 2018-09-04 | 2018-09-13 | 48 | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | Carabayllo | En proceso de aprobacion | PA | 26 | 1 | Ago | 2018
PLANTA | PLA-781 | Codos y Tee de PVC | 2019-01-10 | 2019-02-08 | 29 | OC-19916 | 2019-01-15 | 2019-01-21 | 6 | 2019-03-02 | 2019-02-28 | 2019-02-17 | -129 | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | Chaclacayo | OC por aprobar | PA | 38 | 5 | Ene | 2019
PLANTA | PLA-203 | Tierra preparada | 2018-08-27 | 2018-10-09 | 43 | OC-19044 | 2018-09-02 | 2018-09-09 | 7 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-19 | 44 | IMATIVA ARQUITECTOS SC | Chorrillos | OC aprobada | PA | 23 | 6 | Ago | 2018
PLANTA | PLA-943 | Materiales Varios | 2018-08-12 | 2018-08-24 | 12 | OC-12728 | 2018-08-16 | 2018-08-22 | 6 | 2018-09-17 | 2018-09-09 | 2018-09-18 | 43 | UNIVERSIDAD DE SONORA | Cieneguilla | Anulada | MS | 37 | 4 | Ago | 2018
REDES | RED-442 | Codos, tee, filtros y válvulas | 2018-02-11 | 2018-04-03 | 51 | OC-15885 | 2018-02-15 | 2018-02-25 | 10 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | 2018-03-10 | 210 | GASSERVICIO SA DE CV | Comas | Atendido | PA | 27 | 4 | Feb | 2018
REDES | RED-274 | Servicio de auditoria DS 005-2017 | 2019-01-11 | 2019-02-26 | 46 | OC-13695 | 2019-01-15 | 2019-01-23 | 8 | 2019-02-19 | 2019-03-12 | 2019-02-20 | -141 | VELCAM ADVISORS SC | El Agustino | En proceso de cotizacion | PA | 40 | 4 | Ene | 2019
REDES | RED-854 | Servicio de Ingenieria Eléctrica LUZ DEL SUR | 2018-07-12 | 2018-08-14 | 33 | OC-14160 | 2018-07-19 | 2018-07-26 | 7 | 2018-09-04 | 2018-08-28 | 2018-08-05 | 55 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | Huaycán4​ | En proceso de aprobacion | MS | 24 | 7 | Jul | 2018
REDES | RED-696 | Herramientas varias | 2018-12-14 | 2019-01-13 | 30 | OC-19152 | 2018-12-18 | 2018-12-23 | 5 | 2019-02-02 | 2019-01-07 | 2019-01-17 | -77 | INDETEC | Independencia | OC por aprobar | MS | 34 | 4 | Dic | 2018
REDES | RED-665 | Materiales Varios | 2018-02-07 | 2018-02-17 | 10 | OC-12739 | 2018-02-10 | 2018-02-18 | 8 | 2018-04-05 | 2018-03-15 | 2018-03-03 | 221 | CONSTRUMIL SA DE CV | Jesús María | OC aprobada | VR | 24 | 3 | Feb | 2018
REDES | RED-109 | Alquiler de mini Excavadora | 2018-09-25 | 2018-10-15 | 20 | OC-11792 | 2018-10-05 | 2018-10-12 | 7 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | -7 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | La Molina | Anulada | VR | 35 | 10 | Set | 2018
REDES | RED-861 | Materiales Varios | 2018-03-13 | 2018-05-02 | 50 | OC-18056 | 2018-03-17 | 2018-03-24 | 7 | 2018-04-04 | 2018-03-25 | 2018-04-09 | 211 | PAPELERIA DANY SA DE CV | La Victoria | Atendido | VR | 27 | 4 | Mar | 2018
REDES | RED-410 | Accesorios ULMA | 2018-11-10 | 2018-12-01 | 21 | OC-14176 | 2018-11-11 | 2018-11-18 | 7 | 2018-12-29 | 2018-12-05 | 2018-12-14 | -44 | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Lima | En proceso de cotizacion | MS | 34 | 1 | Nov | 2018
REDES | RED-420 | Reflector de 500W y G.E | 2018-12-23 | 2019-02-13 | 52 | OC-10748 | 2019-01-01 | 2019-01-06 | 5 | 2019-01-15 | 2019-01-27 | 2019-01-23 | -97 | JORGE FABIAN FABRET SOTO | Lince | En proceso de aprobacion | MS | 31 | 9 | Dic | 2018
REDES | RED-609 | Regularización de Retro y Camión | 2018-03-02 | 2018-03-19 | 17 | OC-16301 | 2018-03-03 | 2018-03-10 | 7 | 2018-04-02 | 2018-03-16 | 2018-04-03 | 220 | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | Los Olivos | OC por aprobar | MS | 32 | 1 | Mar | 2018
REDES | RED-719 | Regularización Camionetas | 2019-02-24 | 2019-03-18 | 22 | OC-17639 | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 9 | 2019-03-08 | 2019-03-26 | 2019-04-08 | -155 | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | Lurigancho | OC aprobada | MS | 43 | 9 | Feb | 2019
SSOMA | SSO-677 | Anillos circulares para buzones | 2018-03-14 | 2018-04-26 | 43 | OC-16279 | 2018-03-19 | 2018-03-28 | 9 | 2018-04-20 | 2018-04-04 | 2018-04-08 | 201 | LEDSON SA DE CV | Lurín | Anulada | PA | 25 | 5 | Mar | 2018
INGENIERIA | ING-977 | Escaleras marineras y otros | 2019-03-21 | 2019-04-15 | 25 | OC-19845 | 2019-03-22 | 2019-03-31 | 9 | 2019-04-05 | 2019-04-23 | 2019-04-29 | -183 | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | Magdalena del Mar | Atendido | PA | 39 | 1 | Mar | 2019
INGENIERIA | ING-105 | Alquiler de andamios y encofrados | 2018-06-27 | 2018-07-31 | 34 | OC-10091 | 2018-07-07 | 2018-07-12 | 5 | 2018-08-04 | 2018-07-22 | 2018-07-24 | 92 | COPICENTRO XEROX | Miraflores | En proceso de cotizacion | PA | 27 | 10 | Jun | 2018
REDES | RED-508 | Herramientas civiles y eléctricos | 2018-07-09 | 2018-08-15 | 37 | OC-19396 | 2018-07-12 | 2018-07-22 | 10 | 2018-08-04 | 2018-08-23 | 2018-08-08 | 60 | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | Pachacamac | En proceso de aprobacion | PA | 30 | 3 | Jul | 2018
REDES | RED-980 | Herramientas civieles | 2018-04-22 | 2018-06-01 | 40 | OC-18239 | 2018-05-02 | 2018-05-10 | 8 | 2018-05-26 | 2018-05-15 | 2018-06-03 | 160 | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | Pucusana | OC por aprobar | PA | 42 | 10 | Abr | 2018
PLANTA | PLA-754 | Codos y Tee de PVC | 2018-01-11 | 2018-03-04 | 52 | OC-18565 | 2018-01-20 | 2018-01-25 | 5 | 2018-03-09 | 2018-02-21 | 2018-02-09 | 243 | IMATIVA ARQUITECTOS SC | Pueblo Libre | OC aprobada | MS | 29 | 9 | Ene | 2018
REDES | RED-892 | Tierra preparada | 2018-05-13 | 2018-06-17 | 35 | OC-18632 | 2018-05-20 | 2018-05-28 | 8 | 2018-06-25 | 2018-06-10 | 2018-06-21 | 134 | UNIVERSIDAD DE SONORA | Ancón | Anulada | PA | 39 | 7 | May | 2018
PLANTA | PLA-416 | Materiales Varios | 2018-12-21 | 2019-02-04 | 45 | OC-13480 | 2018-12-31 | 2019-01-05 | 5 | 2019-01-26 | 2019-02-07 | 2019-01-25 | -108 | GASSERVICIO SA DE CV | Ate | Atendido | PA | 35 | 10 | Dic | 2018
PLANTA | PLA-665 | Codos, tee, filtros y válvulas | 2018-05-18 | 2018-07-10 | 53 | OC-18695 | 2018-05-19 | 2018-05-29 | 10 | 2018-06-10 | 2018-06-24 | 2018-06-26 | 120 | VELCAM ADVISORS SC | Barranco | En proceso de cotizacion | MS | 39 | 1 | May | 2018
PLANTA | PLA-809 | Servicio de auditoria DS 005-2018 | 2018-11-18 | 2019-01-04 | 47 | OC-16616 | 2018-11-23 | 2018-11-28 | 5 | 2018-11-29 | 2018-11-28 | 2018-12-15 | -37 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | Breña | En proceso de aprobacion | MS | 27 | 5 | Nov | 2018
REDES | RED-271 | Servicio de Ingenieria Eléctrica LUZ DEL SUR | 2018-02-07 | 2018-04-01 | 53 | OC-11871 | 2018-02-10 | 2018-02-15 | 5 | 2018-02-18 | 2018-03-18 | 2018-03-06 | 218 | INDETEC | Carabayllo | OC por aprobar | VR | 27 | 3 | Feb | 2018
REDES | RED-620 | Herramientas varias | 2018-01-07 | 2018-02-01 | 25 | OC-17420 | 2018-01-14 | 2018-01-19 | 5 | 2018-03-07 | 2018-02-24 | 2018-02-05 | 240 | CONSTRUMIL SA DE CV | Chaclacayo | OC aprobada | VR | 29 | 7 | Ene | 2018
REDES | RED-566 | Materiales Varios | 2019-01-18 | 2019-02-23 | 36 | OC-18467 | 2019-01-22 | 2019-01-31 | 9 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-17 | -127 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | Chorrillos | Anulada | VR | 30 | 4 | Ene | 2019
REDES | RED-915 | Alquiler de mini Excavadora | 2019-01-06 | 2019-02-20 | 45 | OC-18046 | 2019-01-11 | 2019-01-17 | 6 | 2019-01-20 | 2019-02-27 | 2019-02-07 | -128 | PAPELERIA DANY SA DE CV | Cieneguilla | Atendido | MS | 32 | 5 | Ene | 2019
REDES | RED-151 | Materiales Varios | 2018-01-15 | 2018-03-05 | 49 | OC-11106 | 2018-01-21 | 2018-01-30 | 9 | 2018-03-16 | 2018-02-23 | 2018-02-26 | 241 | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Comas | En proceso de cotizacion | MS | 42 | 6 | Ene | 2018
REDES | RED-413 | Accesorios ULMA | 2018-07-31 | 2018-08-10 | 10 | OC-17013 | 2018-08-03 | 2018-08-08 | 5 | 2018-08-15 | 2018-09-08 | 2018-09-05 | 44 | JORGE FABIAN FABRET SOTO | El Agustino | En proceso de aprobacion | MS | 36 | 3 | Jul | 2018
REDES | RED-741 | Reflector de 500W y G.E | 2018-09-28 | 2018-10-16 | 18 | OC-13192 | 2018-09-30 | 2018-10-06 | 6 | 2018-11-11 | 2018-11-17 | 2018-11-01 | -26 | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | Huaycán4​ | OC por aprobar | MS | 34 | 2 | Set | 2018
REDES | RED-856 | Regularización de Retro y Camión | 2018-06-25 | 2018-08-23 | 59 | OC-11618 | 2018-06-27 | 2018-07-07 | 10 | 2018-08-06 | 2018-07-06 | 2018-07-20 | 108 | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | Independencia | OC aprobada | PA | 25 | 2 | Jun | 2018
REDES | RED-936 | Regularización Camionetas | 2018-08-17 | 2018-09-16 | 30 | OC-17502 | 2018-08-26 | 2018-09-01 | 6 | 2018-10-12 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 21 | LEDSON SA DE CV | Jesús María | Anulada | PA | 45 | 9 | Ago | 2018
REDES | RED-621 | Anillos circulares para buzones | 2018-03-15 | 2018-04-27 | 43 | OC-16852 | 2018-03-19 | 2018-03-29 | 10 | 2018-04-15 | 2018-05-06 | 2018-04-08 | 169 | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | La Molina | Atendido | PA | 24 | 4 | Mar | 2018
REDES | RED-664 | Escaleras marineras y otros | 2018-07-16 | 2018-08-23 | 38 | OC-16763 | 2018-07-17 | 2018-07-26 | 9 | 2018-09-12 | 2018-08-02 | 2018-08-12 | 81 | COPICENTRO XEROX | La Victoria | En proceso de cotizacion | PA | 27 | 1 | Jul | 2018
SSOMA | SSO-593 | Alquiler de andamios y encofrados | 2019-01-14 | 2019-02-10 | 27 | OC-15552 | 2019-01-17 | 2019-01-27 | 10 | 2019-02-18 | 2019-02-08 | 2019-02-25 | -109 | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | Lima | En proceso de aprobacion | PA | 42 | 3 | Ene | 2019
INGENIERIA | ING-559 | Herramientas civiles y eléctricos | 2018-06-23 | 2018-07-03 | 10 | OC-15417 | 2018-06-28 | 2018-07-07 | 9 | 2018-07-18 | 2018-07-26 | 2018-07-22 | 88 | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | Lince | OC por aprobar | MS | 29 | 5 | Jun | 2018
INGENIERIA | ING-555 | Herramientas civieles | 2018-02-07 | 2018-03-28 | 49 | OC-17774 | 2018-02-15 | 2018-02-24 | 9 | 2018-03-31 | 2018-02-27 | 2018-03-13 | 237 | IMATIVA ARQUITECTOS SC | Los Olivos | OC aprobada | PA | 34 | 8 | Feb | 2018
REDES | RED-412 | Codos y Tee de PVC | 2018-12-09 | 2019-01-21 | 43 | OC-14449 | 2018-12-13 | 2018-12-20 | 7 | 2019-01-11 | 2019-01-13 | 2019-01-18 | -83 | UNIVERSIDAD DE SONORA | Lurigancho | Anulada | PA | 40 | 4 | Dic | 2018
REDES | RED-530 | Tierra preparada | 2018-12-18 | 2019-01-07 | 20 | OC-18890 | 2018-12-24 | 2018-12-30 | 6 | 2019-01-04 | 2019-01-06 | 2019-01-29 | -76 | GASSERVICIO SA DE CV | Lurín | Atendido | MS | 42 | 6 | Dic | 2018
PLANTA | PLA-681 | Materiales Varios | 2019-02-04 | 2019-03-10 | 34 | OC-18924 | 2019-02-07 | 2019-02-17 | 10 | 2019-04-04 | 2019-04-01 | 2019-03-02 | -161 | VELCAM ADVISORS SC | Magdalena del Mar | En proceso de cotizacion | MS | 26 | 3 | Feb | 2019
REDES | RED-481 | Codos, tee, filtros y válvulas | 2018-03-24 | 2018-04-11 | 18 | OC-14758 | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 6 | 2018-05-17 | 2018-05-11 | 2018-05-01 | 164 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | Miraflores | En proceso de aprobacion | VR | 38 | 3 | Mar | 2018
PLANTA | PLA-893 | Servicio de auditoria DS 005-2019 | 2018-06-07 | 2018-06-28 | 21 | OC-19387 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 5 | 2018-06-24 | 2018-08-04 | 2018-07-10 | 79 | INDETEC | Pachacamac | OC por aprobar | VR | 33 | 7 | Jun | 2018
PLANTA | PLA-864 | Servicio de Ingenieria Eléctrica LUZ DEL SUR | 2018-07-06 | 2018-07-31 | 25 | OC-19039 | 2018-07-08 | 2018-07-14 | 6 | 2018-09-01 | 2018-07-25 | 2018-07-29 | 89 | CONSTRUMIL SA DE CV | Pucusana | OC aprobada | VR | 23 | 2 | Jul | 2018
PLANTA | PLA-168 | Herramientas varias | 2018-03-20 | 2018-04-07 | 18 | OC-12673 | 2018-03-22 | 2018-03-27 | 5 | 2018-05-03 | 2018-05-01 | 2018-04-20 | 174 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | Pueblo Libre | Anulada | MS | 31 | 2 | Mar | 2018
REDES | RED-644 | Materiales Varios | 2018-03-22 | 2018-04-19 | 28 | OC-17503 | 2018-03-26 | 2018-04-03 | 8 | 2018-04-14 | 2018-05-14 | 2018-04-28 | 161 | PAPELERIA DANY SA DE CV | Ancón | Atendido | MS | 37 | 4 | Mar | 2018
REDES | RED-311 | Alquiler de mini Excavadora | 2019-03-17 | 2019-05-02 | 46 | OC-11298 | 2019-03-25 | 2019-04-02 | 8 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2019-04-22 | -205 | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Ate | En proceso de cotizacion | MS | 36 | 8 | Mar | 2019
REDES | RED-102 | Materiales Varios | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 60 | OC-13839 | 2018-06-21 | 2018-06-30 | 9 | 2018-06-23 | 2018-07-03 | 2018-07-30 | 111 | JORGE FABIAN FABRET SOTO | Barranco | En proceso de aprobacion | MS | 49 | 10 | Jun | 2018
REDES | RED-910 | Accesorios ULMA | 2018-05-22 | 2018-06-09 | 18 | OC-16659 | 2018-05-28 | 2018-06-05 | 8 | 2018-06-05 | 2018-06-20 | 2018-06-28 | 124 | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | Breña | OC por aprobar | PA | 37 | 6 | May | 2018
REDES | RED-853 | Reflector de 500W y G.E | 2018-06-29 | 2018-08-23 | 55 | OC-19955 | 2018-07-06 | 2018-07-14 | 8 | 2018-08-12 | 2018-08-10 | 2018-07-31 | 73 | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | Carabayllo | OC aprobada | PA | 32 | 7 | Jun | 2018
REDES | RED-260 | Regularización de Retro y Camión | 2018-11-22 | 2019-01-06 | 45 | OC-19440 | 2018-11-30 | 2018-12-07 | 7 | 2018-12-15 | 2019-01-19 | 2019-01-06 | -89 | LEDSON SA DE CV | Chaclacayo | Anulada | PA | 45 | 8 | Nov | 2018
REDES | RED-691 | Regularización Camionetas | 2019-02-20 | 2019-04-19 | 58 | OC-19775 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 6 | 2019-04-10 | 2019-03-11 | 2019-03-31 | -140 | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | Chorrillos | Atendido | PA | 39 | 9 | Feb | 2019
REDES | RED-483 | Anillos circulares para buzones | 2018-08-24 | 2018-10-07 | 44 | OC-16695 | 2018-08-27 | 2018-09-03 | 7 | 2018-10-03 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | 48 | COPICENTRO XEROX | Cieneguilla | En proceso de cotizacion | PA | 40 | 3 | Ago | 2018
REDES | RED-558 | Escaleras marineras y otros | 2019-02-10 | 2019-04-01 | 50 | OC-12379 | 2019-02-11 | 2019-02-16 | 5 | 2019-02-24 | 2019-03-04 | 2019-03-11 | -133 | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | Comas | En proceso de aprobacion | MS | 29 | 1 | Feb | 2019
REDES | RED-303 | Alquiler de andamios y encofrados | 2018-11-30 | 2018-12-14 | 14 | OC-15263 | 2018-12-02 | 2018-12-07 | 5 | 2018-12-30 | 2018-12-31 | 2018-12-19 | -70 | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | El Agustino | OC por aprobar | PA | 19 | 2 | Nov | 2018
REDES | RED-392 | Herramientas civiles y eléctricos | 2018-08-12 | 2018-10-08 | 57 | OC-17590 | 2018-08-13 | 2018-08-18 | 5 | 2018-09-15 | 2018-08-26 | 2018-09-13 | 57 | IMATIVA ARQUITECTOS SC | Huaycán4​ | OC aprobada | PA | 32 | 1 | Ago | 2018
SSOMA | SSO-108 | Herramientas civieles | 2018-11-06 | 2018-12-29 | 53 | OC-18542 | 2018-11-08 | 2018-11-16 | 8 | 2018-12-07 | 2019-01-02 | 2018-12-05 | -72 | UNIVERSIDAD DE SONORA | Independencia | Anulada | MS | 29 | 2 | Nov | 2018
INGENIERIA | ING-326 | Codos y Tee de PVC | 2018-11-04 | 2018-12-15 | 41 | OC-19022 | 2018-11-07 | 2018-11-17 | 10 | 2018-11-19 | 2018-12-18 | 2018-12-15 | -57 | GASSERVICIO SA DE CV | Jesús María | Atendido | MS | 41 | 3 | Nov | 2018
INGENIERIA | ING-685 | Tierra preparada | 2018-01-16 | 2018-02-10 | 25 | OC-12892 | 2018-01-22 | 2018-01-30 | 8 | 2018-03-09 | 2018-03-03 | 2018-02-11 | 233 | VELCAM ADVISORS SC | La Molina | En proceso de cotizacion | VR | 26 | 6 | Ene | 2018
REDES | RED-856 | Materiales Varios | 2018-09-20 | 2018-09-30 | 10 | OC-18788 | 2018-09-26 | 2018-10-06 | 10 | 2018-10-03 | 2018-09-30 | 2018-10-21 | 22 | INMUEBLES DE MANUFACTURA | La Victoria | En proceso de aprobacion | VR | 31 | 6 | Set | 2018
REDES | RED-953 | Codos, tee, filtros y válvulas | 2018-04-07 | 2018-05-13 | 36 | OC-19767 | 2018-04-10 | 2018-04-15 | 5 | 2018-05-28 | 2018-04-18 | 2018-04-26 | 187 | INDETEC | Lima | OC por aprobar | VR | 19 | 3 | Abr | 2018
PLANTA | PLA-399 | Servicio de auditoria DS 005-2020 | 2018-01-26 | 2018-02-25 | 30 | OC-16274 | 2018-02-05 | 2018-02-14 | 9 | 2018-03-08 | 2018-03-01 | 2018-03-03 | 235 | CONSTRUMIL SA DE CV | Lince | OC aprobada | MS | 36 | 10 | Ene | 2018
REDES | RED-342 | Servicio de Ingenieria Eléctrica LUZ DEL SUR | 2019-03-08 | 2019-04-20 | 43 | OC-10593 | 2019-03-12 | 2019-03-22 | 10 | 2019-05-06 | 2019-04-20 | 2019-04-04 | -180 | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | Los Olivos | Anulada | MS | 27 | 4 | Mar | 2019
Formulas:
Tiempo entre creacion y aprobacion = DAYS(Tabla1[[#This Row],[Fecha de Aprobación]],Tabla1[[#This Row],[Fecha de creación]])
Tiempo de entrega real = DAYS(Tabla1[[#This Row],[Fecha Real de llegada a almacén/Obra]],Tabla1[[#This Row],[Fecha de recepción]])
Tiempo entre recepción y creación = DAYS(Tabla1[[#This Row],[Fecha de creación]],Tabla1[[#This Row],[Fecha de recepción]])
Urge

## Tablas
TABLAS AUXILIARES
1. MESES |  | 2. AREAS | 3. PROVEEDOR | 4. LUGARES DE ENTREGA | 5. ESTATUS
Id Mes | Mes | Areas solicitantes | Proveedores | Lugar de entrega | Estatus
1 | Ene | PLANTA | GASSERVICIO SA DE CV | Ancón | Atendido
2 | Feb | REDES | VELCAM ADVISORS SC | Ate | En proceso de cotizacion
3 | Mar | SSOMA | INMUEBLES DE MANUFACTURA | Barranco | En proceso de aprobacion
4 | Abr | INGENIERIA | INDETEC | Breña | OC por aprobar
5 | May | PRODUCCION | CONSTRUMIL SA DE CV | Carabayllo | OC aprobada
6 | Jun | CALIDAD | BEJIM, PLANEA Y CONSTRUYE | Chaclacayo | Anulada
7 | Jul | RRHH | PAPELERIA DANY SA DE CV | Chorrillos
8 | Ago |  | MARTHA CCILIA GALVEZ ENRIQUEZ | Cieneguilla
9 | Set |  | JORGE FABIAN FABRET SOTO | Comas
10 | Oct |  | JULIO CESAR GONZALEZ CRUZ | El Agustino
11 | Nov |  | TRAVEL TIME AGENCIA DE VIAJES SA DE CV | Huaycán4​
12 | Dic |  | LEDSON SA DE CV | Independencia
|  |  | TEKTON INGENIERIA SA DE CV | Jesús María
|  |  | COPICENTRO XEROX | La Molina
|  |  | PROVEE ADMINISTRA Y CONSTRUYE | La Victoria
|  |  | FERRETERIA DE ABASTOS DE HERMOSILLO SA DE CV | Lima
|  |  | IMATIVA ARQUITECTOS SC | Lince
|  |  | UNIVERSIDAD DE SONORA | Los Olivos
Lurigancho
Lurín
Magdalena del Mar
Miraflores
Pachacamac
Pucusana
Pueblo Libre

## Pivots
Promedio de Tiempo de entrega real
36.1053
AREA | Nro casos | Promedio de Tiempo de entrega real | Observación | Nro casos | Acción de | Nro casos | Promedio de Tiempo de entrega real | Mes | Nro casos | Promedio de Tiempo de entrega real
REDES | 19 | 36.1053 | Anulada | 4 | MS | 8 | 35.5 | Ene | 5 | 35.4
Total general | 19 | 36.1053 | Atendido | 6 | PA | 8 | 37 | Feb | 8 | 36.875
|  |  | En proceso de aprobacion | 2 | VR | 3 | 35.3333 | Mar | 6 | 35.6667
|  |  | En proceso de cotizacion | 3 | Total general | 19 | 36.1053 | Total general | 19 | 36.1053
|  |  | OC aprobada | 2
|  |  | OC por aprobar | 2
|  |  | Total general | 19