## Instrucciones de Uso
Instrucciones de uso
¿Qué datos completar?
En hoja "Gestión del Valor Ganado" completar:
1.- A partir de la celda B14 las fases (pueden ser número de fases o descripción).
2.- En cada fase en las celdas D14 a O31 se debe establecer el presupuesto del período (por defecto de enero a diciembre pero
pueden ser semanas) .
En la hoja "Valor Ganado" completar:
3.- Las celdas D9 a O26 es el valor del trabajo completado pero expresado en términos del presupuesto
asignado a dicho trabajo (porcentualmente). Por ejemplo completé 200 y eso representa 5% del presupuesto
alocado a esa etapa en ese período.
En la hoja "Costo Real" completar:
4.- Las celdas C8 a N24 costo que llevamos a un momento dado para realizar el trabajo efectuado.
Resultados:
En hoja "Gestión del Valor Ganado" se obtiene:
1.- Fila 35 se obtiene el Valor Planeado (PV) acumulado por período
2.- Fila 36 se obtiene el Costo Real (AC) acumulado por período
3.- Fila 37 se obtiene el Valor Ganado (EV) acumulado por período
Indicadores de gestión
4.- En la fila 6 se obtiene el indicador Variación de Costo (CV=EV-AC) . Es una medida del desempeño del costo en un proyecto.
Indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. Básicamente es el costo presupuestado de las tareas que he finalizado
menos el costo realmente incurrido.
5.- En la fila 7 se obtiene la Variación del Cronograma (SV = EV - PV). Es una medida del desempeño del cronograma en un proyecto.
Equivale al valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). Es una métrica útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto con
respecto al cronograma.
6.- En la fila 8 se obtiene el Índice de Desempeño del Costo (CPI = EV/AC). Es una medida del valor del trabajo completado,
en comparación con el costo o avance real del proyecto
7.- En la fila 9 se obtiene el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI = EV/PV). Es una medida del avance logrado
en un proyecto en comparación con el avance planificado.
8.- En la fila 10 se obtiene el Costo Estimado de Completitud (EAC). Es una medida del avance logrado. Las EAC se basan
en los costos reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión (ETC)
para el trabajo restante. Proyección de la EAC está basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado según el CPI actual.
En la hoja "Gráfico"
Se obtiene un gráfico de líneas de los indicadores
Gestión del valor ganado EVM

## Gestión del Valor Ganado
Gestión del valor ganado
Variación del Costo (CV = EV - AC) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 42000 | 82000 | 122000 | 162000 | 202000 | 242000 | 282000
Variación del cronograma (SV = EV - PV) |  | -13000 | -18000 | -23000 | -31000 | -30000 | -8000 | 15000 | 45000 | 70000 | 92000 | 112000 | 140000
Índice de desempeño del costo (CPI = EV/AC) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0345 | 1.7241 | 2.4138 | 3.1034 | 3.7931 | 4.4828 | 5.1724 | 5.8621
Índice del desempeño del cronograma (SPI = EV/PV) |  | 0.43478 | 0.52632 | 0.56604 | 0.56338 | 0.66667 | 0.92593 | 1.12 | 1.3333 | 1.4667 | 1.5476 | 1.5957 | 1.7
Costo Estimado de completitud (EAC) |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 193333.3333 | 116000 | 82857.1429 | 64444.4444 | 52727.2727 | 44615.3846 | 38666.6667 | 34117.6471
Período
Etapa o Fase | Presupuesto (BAC) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Etapa 1 | 200000 | 23000 | 15000 | 15000 | 18000 | 19000 | 18000 | 17000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 12000
Etapa 2 | 0
Etapa 3 | 0
Etapa 4 | 0
Etapa 5 | 0
Etapa 6 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total | 200000 | 23000 | 15000 | 15000 | 18000 | 19000 | 18000 | 17000 | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 12000
Valor Planeado Acumulado (PV) |  | 23000 | 38000 | 53000 | 71000 | 90000 | 108000 | 125000 | 135000 | 150000 | 168000 | 188000 | 200000
Costo Real Acumulado (AC) |  | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000
Valor Ganado Acumulado (EV) |  | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 100000 | 140000 | 180000 | 220000 | 260000 | 300000 | 340000
Gestión del valor ganado EVM

## Valor Ganado
Gestión del valor ganado
Período
Etapa | Presupuesto (BAC) | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Etapa 1 | 200000 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Etapa 2 | 0
Etapa 3 | 0
Etapa 4 | 0
Etapa 5 | 0
Etapa 6 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Valor ganado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
| Valor ganado acumulado (EV acumulado) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 60000 | 100000 | 140000 | 180000 | 220000 | 260000 | 300000 | 340000
Gestión del valor ganado EVM

## Costo Real
Gestión del valor ganado
Período
Período
Etapa | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Etapa 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 18000
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Costo Real (AC) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Real Acumulado (AC acumulado) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000
Gestión del valor ganado EVM