## Detalle de Costos
Costos por paquete de trabajo
Nombre del Proyecto
Código | Paquete de Trabajo
Meses |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Componente 1
1.1.1.1 | Paquete de trabajo
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
Componente 2
2.1.1.1 | Paquete de trabajo
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
Componente 3
2.1.1.1 | Paquete de trabajo
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Plantilla Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Nombre del Proyecto
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | Fecha de comienzo del proyecto |  | Fecha Fin: |  | Fecha estimada de fin del proyecto. |  |  | Fecha de Corte: |  | Fecha a la cual se reporta el costo real.
Trimestre
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor Planificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Planificado Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Real
Costo Real Acumulado

## Ejemplo
Curva S de Recursos
Proyecto: | Apoyo Educativo
ID: | HT2011-12
Fecha de Inicio | 2011-06-01 |  | Fecha Fin: |  | 2013-06-30 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2011-12-31
Año 2012
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor Planificado Acumulado | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo Real | Año 2012 Mes 1: 20000; Año 2012 Mes 2: 20000; Año 2012 Mes 3: 40000; Año 2012 Mes 4: 60000; Año 2012 Mes 5: 80000; Año 2012 Mes 6: 100000; Año 2012 Mes 7: 150000
Costo Real Acumulado | Año 2012 Mes 1: 20000; Año 2012 Mes 2: 40000; Año 2012 Mes 3: 80000; Año 2012 Mes 4: 140000; Año 2012 Mes 5: 220000; Año 2012 Mes 6: 320000; Año 2012 Mes 7: 470000