## Protección
Componente | Inicio | Fin | Días Requerido | Avance | Estado | time axis 2021-01-01 to 2021-08-31
EPIP | 2021-01-20 | 2021-03-12 | 52 | 100% | Completado | 2021-01-20: Completado; 2021-01-21: Completado; 2021-01-22: Completado; 2021-01-23: Completado; 2021-01-24: Completado; 2021-01-25: Completado; 2021-01-26: Completado; 2021-01-27: Completado; 2021-01-28: Completado; 2021-01-29: Completado; 2021-01-30: Completado; 2021-01-31: Completado; 2021-02-01: Completado; 2021-02-02: Completado; 2021-02-03: Completado; 2021-02-04: Completado; 2021-02-05: Completado; 2021-02-06: Completado; 2021-02-07: Completado; 2021-02-08: Completado; 2021-02-09: Completado; 2021-02-10: Completado; 2021-02-11: Completado; 2021-02-12: Completado; 2021-02-13: Completado; 2021-02-14: Completado; 2021-02-15: Completado; 2021-02-16: Completado; 2021-02-17: Completado; 2021-02-18: Completado; 2021-02-19: Completado; 2021-02-20: Completado; 2021-02-21: Completado; 2021-02-22: Completado; 2021-02-23: Completado; 2021-02-24: Completado; 2021-02-25: Completado; 2021-02-26: Completado; 2021-02-27: Completado; 2021-02-28: Completado; 2021-03-01: Completado; 2021-03-02: Completado; 2021-03-03: Completado; 2021-03-04: Completado; 2021-03-05: Completado; 2021-03-06: Completado; 2021-03-07: Completado; 2021-03-08: Completado; 2021-03-09: Completado; 2021-03-10: Completado; 2021-03-11: Completado; 2021-03-12: Completado
Actualizacion del documento | 2021-01-20 | 2021-02-02 | 14 | 100% | Completado | 2021-01-20: Completado; 2021-01-21: Completado; 2021-01-22: Completado; 2021-01-23: Completado; 2021-01-24: Completado; 2021-01-25: Completado; 2021-01-26: Completado; 2021-01-27: Completado; 2021-01-28: Completado; 2021-01-29: Completado; 2021-01-30: Completado; 2021-01-31: Completado; 2021-02-01: Completado; 2021-02-02: Completado
Revisión interna y Levantamiento de observaciones | 2021-02-03 | 2021-02-09 | 7 | 100% | Completado | 2021-02-03: Completado; 2021-02-04: Completado; 2021-02-05: Completado; 2021-02-06: Completado; 2021-02-07: Completado; 2021-02-08: Completado; 2021-02-09: Completado
Presentacion del documento APN | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 1 | 100% | Completado | 2021-02-09: Completado
Aprobacion APN | 2021-02-10 | 2021-03-11 | 30 | 100% | Completado | 2021-02-10: Completado; 2021-02-11: Completado; 2021-02-12: Completado; 2021-02-13: Completado; 2021-02-14: Completado; 2021-02-15: Completado; 2021-02-16: Completado; 2021-02-17: Completado; 2021-02-18: Completado; 2021-02-19: Completado; 2021-02-20: Completado; 2021-02-21: Completado; 2021-02-22: Completado; 2021-02-23: Completado; 2021-02-24: Completado; 2021-02-25: Completado; 2021-02-26: Completado; 2021-02-27: Completado; 2021-02-28: Completado; 2021-03-01: Completado; 2021-03-02: Completado; 2021-03-03: Completado; 2021-03-04: Completado; 2021-03-05: Completado; 2021-03-06: Completado; 2021-03-07: Completado; 2021-03-08: Completado; 2021-03-09: Completado; 2021-03-10: Completado; 2021-03-11: Completado
PPIP | 2021-01-20 | 2021-03-10 | 50 | 100% | Completado | 2021-01-20: Completado; 2021-01-21: Completado; 2021-01-22: Completado; 2021-01-23: Completado; 2021-01-24: Completado; 2021-01-25: Completado; 2021-01-26: Completado; 2021-01-27: Completado; 2021-01-28: Completado; 2021-01-29: Completado; 2021-01-30: Completado; 2021-01-31: Completado; 2021-02-01: Completado; 2021-02-02: Completado; 2021-02-03: Completado; 2021-02-04: Completado; 2021-02-05: Completado; 2021-02-06: Completado; 2021-02-07: Completado; 2021-02-08: Completado; 2021-02-09: Completado; 2021-02-10: Completado; 2021-02-11: Completado; 2021-02-12: Completado; 2021-02-13: Completado; 2021-02-14: Completado; 2021-02-15: Completado; 2021-02-16: Completado; 2021-02-17: Completado; 2021-02-18: Completado; 2021-02-19: Completado; 2021-02-20: Completado; 2021-02-21: Completado; 2021-02-22: Completado; 2021-02-23: Completado; 2021-02-24: Completado; 2021-02-25: Completado; 2021-02-26: Completado; 2021-02-27: Completado; 2021-02-28: Completado; 2021-03-01: Completado; 2021-03-02: Completado; 2021-03-03: Completado; 2021-03-04: Completado; 2021-03-05: Completado; 2021-03-06: Completado; 2021-03-07: Completado; 2021-03-08: Completado; 2021-03-09: Completado; 2021-03-10: Completado
Actualizacion del documento | 2021-01-20 | 2021-02-09 | 21 | 100% | Completado | 2021-01-20: Completado; 2021-01-21: Completado; 2021-01-22: Completado; 2021-01-23: Completado; 2021-01-24: Completado; 2021-01-25: Completado; 2021-01-26: Completado; 2021-01-27: Completado; 2021-01-28: Completado; 2021-01-29: Completado; 2021-01-30: Completado; 2021-01-31: Completado; 2021-02-01: Completado; 2021-02-02: Completado; 2021-02-03: Completado; 2021-02-04: Completado; 2021-02-05: Completado; 2021-02-06: Completado; 2021-02-07: Completado; 2021-02-08: Completado; 2021-02-09: Completado
Revisión interna y Levantamiento de observaciones | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 7 | 100% | Completado | 2021-02-10: Completado; 2021-02-11: Completado; 2021-02-12: Completado; 2021-02-13: Completado; 2021-02-14: Completado; 2021-02-15: Completado; 2021-02-16: Completado
Presentacion del documento APN | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | 100% | Completado | 2021-02-17: Completado
Aprobacion APN | 2021-02-18 | 2021-03-10 | 21 | 100% | Completado | 2021-02-18: Completado; 2021-02-19: Completado; 2021-02-20: Completado; 2021-02-21: Completado; 2021-02-22: Completado; 2021-02-23: Completado; 2021-02-24: Completado; 2021-02-25: Completado; 2021-02-26: Completado; 2021-02-27: Completado; 2021-02-28: Completado; 2021-03-01: Completado; 2021-03-02: Completado; 2021-03-03: Completado; 2021-03-04: Completado; 2021-03-05: Completado; 2021-03-06: Completado; 2021-03-07: Completado; 2021-03-08: Completado; 2021-03-09: Completado; 2021-03-10: Completado
MAPROT | 2021-01-20 | 2021-03-19 | 59 | 100% | Completado | 2021-01-20: Completado; 2021-01-21: Completado; 2021-01-22: Completado; 2021-01-23: Completado; 2021-01-24: Completado; 2021-01-25: Completado; 2021-01-26: Completado; 2021-01-27: Completado; 2021-01-28: Completado; 2021-01-29: Completado; 2021-01-30: Completado; 2021-01-31: Completado; 2021-02-01: Completado; 2021-02-02: Completado; 2021-02-03: Completado; 2021-02-04: Completado; 2021-02-05: Completado; 2021-02-06: Completado; 2021-02-07: Completado; 2021-02-08: Completado; 2021-02-09: Completado; 2021-02-10: Completado; 2021-02-11: Completado; 2021-02-12: Completado; 2021-02-13: Completado; 2021-02-14: Completado; 2021-02-15: Completado; 2021-02-16: Completado; 2021-02-17: Completado; 2021-02-18: Completado; 2021-02-19: Completado; 2021-02-20: Completado; 2021-02-21: Completado; 2021-02-22: Completado; 2021-02-23: Completado; 2021-02-24: Completado; 2021-02-25: Completado; 2021-02-26: Completado; 2021-02-27: Completado; 2021-02-28: Completado; 2021-03-01: Completado; 2021-03-02: Completado; 2021-03-03: Completado; 2021-03-04: Completado; 2021-03-05: Completado; 2021-03-06: Completado; 2021-03-07: Completado; 2021-03-08: Completado; 2021-03-09: Completado; 2021-03-10: Completado; 2021-03-11: Completado; 2021-03-12: Completado; 2021-03-13: Completado; 2021-03-14: Completado; 2021-03-15: Completado; 2021-03-16: Completado; 2021-03-17: Completado; 2021-03-18: Completado; 2021-03-19: Completado
Actualizacion del documento | 2021-01-20 | 2021-02-09 | 21 | 100% | Completado | 2021-01-20: Completado; 2021-01-21: Completado; 2021-01-22: Completado; 2021-01-23: Completado; 2021-01-24: Completado; 2021-01-25: Completado; 2021-01-26: Completado; 2021-01-27: Completado; 2021-01-28: Completado; 2021-01-29: Completado; 2021-01-30: Completado; 2021-01-31: Completado; 2021-02-01: Completado; 2021-02-02: Completado; 2021-02-03: Completado; 2021-02-04: Completado; 2021-02-05: Completado; 2021-02-06: Completado; 2021-02-07: Completado; 2021-02-08: Completado; 2021-02-09: Completado
Revisión interna y Levantamiento de observaciones | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 7 | 100% | Completado | 2021-02-10: Completado; 2021-02-11: Completado; 2021-02-12: Completado; 2021-02-13: Completado; 2021-02-14: Completado; 2021-02-15: Completado; 2021-02-16: Completado
Presentacion del documento APN | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | 100% | Completado | 2021-02-17: Completado
Aprobacion APN | 2021-02-18 | 2021-03-19 | 30 | 100% | Completado | 2021-02-18: Completado; 2021-02-19: Completado; 2021-02-20: Completado; 2021-02-21: Completado; 2021-02-22: Completado; 2021-02-23: Completado; 2021-02-24: Completado; 2021-02-25: Completado; 2021-02-26: Completado; 2021-02-27: Completado; 2021-02-28: Completado; 2021-03-01: Completado; 2021-03-02: Completado; 2021-03-03: Completado; 2021-03-04: Completado; 2021-03-05: Completado; 2021-03-06: Completado; 2021-03-07: Completado; 2021-03-08: Completado; 2021-03-09: Completado; 2021-03-10: Completado; 2021-03-11: Completado; 2021-03-12: Completado; 2021-03-13: Completado; 2021-03-14: Completado; 2021-03-15: Completado; 2021-03-16: Completado; 2021-03-17: Completado; 2021-03-18: Completado; 2021-03-19: Completado
RIS- OPERACIONES | 2021-02-17 | 2021-04-09 | 52 | 25% | En Proceso | 2021-02-17: En Proceso; 2021-02-18: En Proceso; 2021-02-19: En Proceso; 2021-02-20: En Proceso; 2021-02-21: En Proceso; 2021-02-22: En Proceso; 2021-02-23: En Proceso; 2021-02-24: En Proceso; 2021-02-25: En Proceso; 2021-02-26: En Proceso; 2021-02-27: En Proceso; 2021-02-28: En Proceso; 2021-03-01: En Proceso; 2021-03-02: En Proceso; 2021-03-03: En Proceso; 2021-03-04: En Proceso; 2021-03-05: En Proceso; 2021-03-06: En Proceso; 2021-03-07: En Proceso; 2021-03-08: En Proceso; 2021-03-09: En Proceso; 2021-03-10: En Proceso; 2021-03-11: En Proceso; 2021-03-12: En Proceso; 2021-03-13: En Proceso; 2021-03-14: En Proceso; 2021-03-15: En Proceso; 2021-03-16: En Proceso; 2021-03-17: En Proceso; 2021-03-18: En Proceso; 2021-03-19: En Proceso; 2021-03-20: En Proceso; 2021-03-21: En Proceso; 2021-03-22: En Proceso; 2021-03-23: En Proceso; 2021-03-24: En Proceso; 2021-03-25: En Proceso; 2021-03-26: En Proceso; 2021-03-27: En Proceso; 2021-03-28: En Proceso; 2021-03-29: En Proceso; 2021-03-30: En Proceso; 2021-03-31: En Proceso; 2021-04-01: En Proceso; 2021-04-02: En Proceso; 2021-04-03: En Proceso; 2021-04-04: En Proceso; 2021-04-05: En Proceso; 2021-04-06: En Proceso; 2021-04-07: En Proceso; 2021-04-08: En Proceso; 2021-04-09: En Proceso
Revision de documento | 2021-02-17 | 2021-03-02 | 14 | 100% | Completado | 2021-02-17: Completado; 2021-02-18: Completado; 2021-02-19: Completado; 2021-02-20: Completado; 2021-02-21: Completado; 2021-02-22: Completado; 2021-02-23: Completado; 2021-02-24: Completado; 2021-02-25: Completado; 2021-02-26: Completado; 2021-02-27: Completado; 2021-02-28: Completado; 2021-03-01: Completado; 2021-03-02: Completado
Aprobacion por proteccion - operaciones | 2021-02-25 | 2021-03-03 | 7 | 0% | No Iniciado | 2021-02-25: No Iniciado; 2021-02-26: No Iniciado; 2021-02-27: No Iniciado; 2021-02-28: No Iniciado; 2021-03-01: No Iniciado; 2021-03-02: No Iniciado; 2021-03-03: No Iniciado
Presentacion del documento APN | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 1 | 0% | No Iniciado | 2021-03-04: No Iniciado
Aprobacion APN | 2021-03-13 | 2021-04-11 | 30 | 0% | No Iniciado | 2021-03-13: No Iniciado; 2021-03-14: No Iniciado; 2021-03-15: No Iniciado; 2021-03-16: No Iniciado; 2021-03-17: No Iniciado; 2021-03-18: No Iniciado; 2021-03-19: No Iniciado; 2021-03-20: No Iniciado; 2021-03-21: No Iniciado; 2021-03-22: No Iniciado; 2021-03-23: No Iniciado; 2021-03-24: No Iniciado; 2021-03-25: No Iniciado; 2021-03-26: No Iniciado; 2021-03-27: No Iniciado; 2021-03-28: No Iniciado; 2021-03-29: No Iniciado; 2021-03-30: No Iniciado; 2021-03-31: No Iniciado; 2021-04-01: No Iniciado; 2021-04-02: No Iniciado; 2021-04-03: No Iniciado; 2021-04-04: No Iniciado; 2021-04-05: No Iniciado; 2021-04-06: No Iniciado; 2021-04-07: No Iniciado; 2021-04-08: No Iniciado; 2021-04-09: No Iniciado; 2021-04-10: No Iniciado; 2021-04-11: No Iniciado
AUDITORIA INTERNA | 2021-06-14 | 2021-06-23 | 10 | 100% | Completado | 2021-06-14: Completado; 2021-06-15: Completado; 2021-06-16: Completado; 2021-06-17: Completado; 2021-06-18: Completado; 2021-06-19: Completado; 2021-06-20: Completado; 2021-06-21: Completado; 2021-06-22: Completado; 2021-06-23: Completado
Coordinacion con auditor interno | 2020-06-14 | 2020-06-20 | 7 | 100% | Completado
Inicio de auditoria revision documentaria | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1 | 100% | Completado | 2021-06-21: Completado
inicio de auditoria revision en campo | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 1 | 100% | Completado
cierre de auditoria | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 1 | 100% | Completado | 2021-06-22: Completado
AUDITORIA EXTERNA | 2021-08-05 | 2021-08-11 | 7 | 33.33% | En Proceso | 2021-08-05: En Proceso; 2021-08-06: En Proceso; 2021-08-07: En Proceso; 2021-08-08: En Proceso; 2021-08-09: En Proceso; 2021-08-10: En Proceso; 2021-08-11: En Proceso
Reunion previa de coordinacion | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 5 | 100% | Completado | 2021-08-05: Completado; 2021-08-06: Completado; 2021-08-07: Completado; 2021-08-08: Completado; 2021-08-09: Completado
Inicio de auditoria externa (documentaria -campo) | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1 | 0% | No Iniciado
cierre de auditoria | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1 | 0% | No Iniciado
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Días Requerido]-1
76%
Estado General
100%
100%
100%
EPIP
PPIP
MAPROT
Plan de Seguimiento Proteccion
Proporción de Estado Avance
No Iniciado
En Proceso
Completado
25%
100%
33%
RIS- OPERACIONES
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA EXTERNA
Note on L8: Un mes revisióon APN y levantamiento de observaciones

## Proceso
Valor
General | 76.39% | 3% | 125.6%
Componente 1 | 100% | 0%
Componente 2 | 100% | 0%
Componente 3 | 100% | 0%
Componente 4 | 25% | 75%
Componente 5 | 100% | 0%
Componente 6 | 33.33% | 66.67%
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Total | %
No Iniciado | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 25%
En Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Completado | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 75%
[7 empty] | 20 | 100%
Note on C5: No modificar dato
Note on D5: No modificar dato

## Criterios
Nivel | Estado
0-20% | No Iniciado
21-84% | En Proceso
85-100% | Completado