## PASST 2022
(LOGO) |  | PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [28 empty] | Codigo:
Version:
Fecha:
RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL |  | RUC |  | DOMICILIO (Dirección, distrito,departamento, provincia) |  |  | ACTIVIDAD ECONOMICA | [23 empty] | Cantida de trabajadores
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVO ESPECÍFICO | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RECURSOS | PRESUPUESTO | AÑO 2022 | [22 empty] | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ene |  | Feb | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic
1. DOCUMENTACIÓN BASE: MATRICES, MAPAS, PLANES
Elaboración de la documentación Sistema de Gestión de SST | Elaboración continua de la documentación del SGSST | Al 100 % | Documentos elaborador | Proponer mejora de documentos (procedimientos, instrucciones) | Humano | 1300 | [5 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [8 empty] | 100%
|  | Al 100 % | Matrices elaboradas | Elaborar/Actualizar las Matrices (IPER, mapas, planes), y documentos relacionados al SGSST | [15 empty] | P | E | [8 empty] | 100%
2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES AL SGSST |  | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RECURSOS | PRESUPUESTO | AÑO 2022 | [22 empty] | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ene |  | Feb | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic
Cumplir los requisitos legales vigentes aplicables en seguridad y salud ocupacional | Cumplir con los requisitos legales en cuanto a SST aplicables a la organización | Al 100 % | Lista actualizada | Elaboración de la lista de los Requisitos Legales | [15 empty] | P | E |  |  | P | E |  |  | P |  | 66.67%
4. CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACION , DIFUSION Y RECONOCIMIENTO |  | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RECURSOS | PRESUPUESTO | AÑO 2022 | [22 empty] | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ene |  | Feb | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic
|  | Al 100 % |  | Tema 1 | [15 empty] | P | E |  |  |  |  | P |  |  |  | 50%
|  |  |  | Tema 2 | [17 empty] | P | E | [6 empty] | 100%
|  |  |  | Tema 3 | [21 empty] | P | E | P |  | 50%
|  |  |  | Tema 4 |  |  | p | [18 empty] | P |  | P |  | 0%
|  |  |  | Tema 5 | [21 empty] | P |  | P |  | 0%
|  |  |  | Tema 6 | [21 empty] | P |  | P |  | 0%
|  |  |  | Tema 7 |  |  |  | p | [17 empty] | P |  | P |  | 0%
|  |  |  | Tema 8 | [13 empty] | p | [7 empty] | P |  | P |  | 0%
|  |  |  | Tema 9 |  |  | p | [5 empty] | p | [12 empty] | P |  | P |  | 0%
|  |  |  | Tema 10 | [21 empty] | P |  |  |  | 0%
|  |  |  | Tema 11 | [23 empty] | P |  | 0%
|  |  |  | Tema 12 | [23 empty] | P |  | 0%
|  |  |  | Tema 13 | [15 empty] | P | E | [8 empty] | 100%
5. CONTROL OPERACIONAL |  | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RECURSOS | PRESUPUESTO | AÑO 2022 | [22 empty] | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ene |  | Feb | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic
Inspecciones SST | Cumplir con la programacion de las inspecciones | 100% |  | Inspeccion 1 | Humano | 1000 | [15 empty] | P | E | P | E | P |  | P | E | 75%
|  |  |  | Inspeccion 2 | [17 empty] | P | E | P | E | P |  | P | E | 75%
|  |  |  | Inspeccion 3 |  |  |  |  | p | [16 empty] | P |  | P | E | 33.33%
|  |  |  | Inspeccion 4 | [21 empty] | P |  | P | E | 50%
|  |  |  | Inspeccion 5 | [21 empty] | P |  | P | E | 50%
|  |  |  | Inspeccion 6 | [5 empty] | P |  | P |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | 55.56%
|  |  |  | Inspeccion 7 | [17 empty] | P | E | P | E | P |  | P |  | 50%
|  |  |  | Inspeccion 8 | [17 empty] | P | E | P | E | P |  | P |  | 50%
|  |  |  | Inspeccion 9 | [17 empty] | P | E | P | E | P |  | P |  | 50%
|  |  |  | Inspeccion 10 | [17 empty] | P | E | P | E | P |  | P |  | 50%
6. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA |  | META | INDICADOR | ACTIVIDADES | RECURSOS | PRESUPUESTO | AÑO 2022 | [22 empty] | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[7 empty] | Ene |  | Feb | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic
Simulacros | Cumplir con la programacion de los simulacros | 100% |  | Simulacro 1 | Humano | 1000 | P | E |  |  | P | E |  | P | E | P |  | P |  | P | E |  |  | P |  | P |  |  |  | 50%
|  |  |  | Simulacro 2 |  |  | P |  | P |  | P | [6 empty] | P |  |  |  | P | E | P |  | P | E |  |  | 28.57%
|  |  |  | Simulacro 3 |  |  | P |  | P | [6 empty] | P |  | P |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  | 33.33%
|  |  |  | Simulacro 4 |  |  | P |  | P |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P | E |  |  | 12.5%
[7 empty] | Ene |  | Feb | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Set |  | Oct |  | Nov |  | Dic
|  |  |  | Actividades programadas |  |  | 6 |  | 4 | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 23 |  | 20
|  |  |  | Actividades ejecutadas |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 |  | 9 |  | 8 |  | 4 |  | 5
|  |  |  | % Cumplimiento mensual |  |  | 16.67% |  | 0% | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 33.33% |  | 16.67% |  | 88.89% |  | 90% |  | 72.73% |  | 17.39% |  | 25%
|  |  |  | % Avance anual |  |  | 38.39%
x100%
(𝑁º 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁º 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠) x100%
x100%
(Nº simulacros ejecutados)/(Nº simulacros programados) x100%
x100%
(𝑁º 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑁º 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠) x100%

## Grafico
CUMPLIMIENTO GENERAL POR MES DEL PASST
Mes | %
2022-01-01 | 16.67%
2022-02-01 | 0%
2022-03-01 | 0%
2022-04-01 | 50%
2022-05-01 | 50%
2022-06-01 | 33.33%
2022-07-01 | 16.67%
2022-08-01 | 88.89%
2022-09-01 | 90%
2022-10-01 | 72.73%
2022-11-01 | 17.39%
2022-12-01 | 25%
Cumplimiento General | 38.39%

## Hoja4 (hidden)
2022-01-01 | 10% | 16.67% | 0 | 83.33% | 110%
2022-02-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-03-01 | 10% | 0% | 0 | 100% | 110%
2022-04-01 | 10% | 50% | 0 | 50% | 110%
2022-05-01 | 10% | 50% | 0 | 50% | 110%
2022-06-01 | 10% | 33.33% | 0 | 66.67% | 110%
2022-07-01 | 10% | 16.67% | 0 | 83.33% | 110%
2022-08-01 | 10% | 88.89% | 0 | 11.11% | 110%
2022-09-01 | 10% | 90% | 0 | 10% | 110%
2022-10-01 | 10% | 72.73% | 0 | 27.27% | 110%
2022-11-01 | 10% | 17.39% | 0 | 82.61% | 110%
2022-12-01 | 10% | 25% | 0 | 75% | 110%
|  | 38.39% |  | 61.61%