## Maquinaria
DATOS DE MAQUINARIA PESADA |  |  |  | 2025-09-05
Código | Maquinaria | Marca | Características Principales | Horómetro a la fecha
8676 | Perforadora Rotativa MD6540C | Caterpillar | Carga sobre la broca 119,050 Lb - Diámetro de perforación: 9" - 15" | 23567
4020 | Perforadora Smart ROC D65 | Epiroc | Diametro de barreno 110mm - 229mm .}- Martillo 6" | 19345
4717 | Perforadora 320XPC | P&H | 150,000 lb de carga de barrena - Diámetro de perforación 10" 5/8 - 17" ½ | 16468
2180 | Excavadora 385C | Caterpillar | Peso 86.5 T - Capacidad cuchara 4m3 | 15882
1065 | Montacarga 2ETC3000 | Caterpillar | Eléctrico contrabalance de llanta sólida | 10436

## Programa
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASADO EN HORAS DE USO (UBM)
0 |  |  | Programados (PR) | 0 |  |  |  |  | Objetivos | [10 empty] | INICIA EN LA SEMANA DEL
0 |  |  | Ejecutados (E) | 0 |  |  |  |  | Cumplim | Efectiv | [13 empty] | 2024-03-04
|  |  | Reprogramados (R) | 0 |  |  |  |  | 75% | 60%
[20 empty] | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 52 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53 | Semana 53
|  |  | No Ejecutados (N) | 0 |  |  |  |  | 90% | 80% | [9 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26 | [6 empty] | Semana 27 | [6 empty] | Semana 28 | [6 empty] | Semana 29 | [6 empty] | Semana 30 | [6 empty] | Semana 31 | [6 empty] | Semana 32 | [6 empty] | Semana 33 | [6 empty] | Semana 34 | [6 empty] | Semana 35 | [6 empty] | Semana 36 | [6 empty] | Semana 37 | [6 empty] | Semana 38 | [6 empty] | Semana 39 | [6 empty] | Semana 40 | [6 empty] | Semana 41 | [6 empty] | Semana 42 | [6 empty] | Semana 43 | [6 empty] | Semana 44 | [6 empty] | Semana 45 | [6 empty] | Semana 46 | [6 empty] | Semana 47 | [6 empty] | Semana 48 | [6 empty] | Semana 49 | [6 empty] | Semana 50 | [6 empty] | Semana 51 | [6 empty] | Semana 52 | [6 empty] | Semana 53
|  |  | Pendientes (P) | 0 |  | Fecha | 2025-09-05 | [12 empty] | 04 Mar - 10 Mar | [6 empty] | 11 Mar - 17 Mar | [6 empty] | 18 Mar - 24 Mar | [6 empty] | 25 Mar - 31 Mar | [6 empty] | 01 Abr - 07 Abr | [6 empty] | 08 Abr - 14 Abr | [6 empty] | 15 Abr - 21 Abr | [6 empty] | 22 Abr - 28 Abr | [6 empty] | 29 Abr - 05 May | [6 empty] | 06 May - 12 May | [6 empty] | 13 May - 19 May | [6 empty] | 20 May - 26 May | [6 empty] | 27 May - 02 Jun | [6 empty] | 03 Jun - 09 Jun | [6 empty] | 10 Jun - 16 Jun | [6 empty] | 17 Jun - 23 Jun | [6 empty] | 24 Jun - 30 Jun | [6 empty] | 01 Jul - 07 Jul | [6 empty] | 08 Jul - 14 Jul | [6 empty] | 15 Jul - 21 Jul | [6 empty] | 22 Jul - 28 Jul | [6 empty] | 29 Jul - 04 Ago | [6 empty] | 05 Ago - 11 Ago | [6 empty] | 12 Ago - 18 Ago | [6 empty] | 19 Ago - 25 Ago | [6 empty] | 26 Ago - 01 Set | [6 empty] | 02 Set - 08 Set | [6 empty] | 09 Set - 15 Set | [6 empty] | 16 Set - 22 Set | [6 empty] | 23 Set - 29 Set | [6 empty] | 30 Set - 06 Oct | [6 empty] | 07 Oct - 13 Oct | [6 empty] | 14 Oct - 20 Oct | [6 empty] | 21 Oct - 27 Oct | [6 empty] | 28 Oct - 03 Nov | [6 empty] | 04 Nov - 10 Nov | [6 empty] | 11 Nov - 17 Nov | [6 empty] | 18 Nov - 24 Nov | [6 empty] | 25 Nov - 01 Dic | [6 empty] | 02 Dic - 08 Dic | [6 empty] | 09 Dic - 15 Dic | [6 empty] | 16 Dic - 22 Dic | [6 empty] | 23 Dic - 29 Dic | [6 empty] | 30 Dic - 05 Ene | [6 empty] | 06 Ene - 12 Ene | [6 empty] | 13 Ene - 19 Ene | [6 empty] | 20 Ene - 26 Ene | [6 empty] | 27 Ene - 02 Feb | [6 empty] | 03 Feb - 09 Feb | [6 empty] | 10 Feb - 16 Feb | [6 empty] | 17 Feb - 23 Feb | [6 empty] | 24 Feb - 02 Mar | [6 empty] | 03 Mar - 09 Mar
[10 empty] | ESTADO |  |  |  |  | INDICADORES |  | PRÓXIMO | time axis 2024-03-04 to 2025-03-09
Nro | Cód | Maquinaria | Actividad | Primer Manten. del periodo | Horómetro inicial | Horómetro a la fecha | Diferencia (horas) | Frecuencia (horas) | Frecuencia (días) | PR | E | R | N | P | Cumplimiento | Efectividad | Proximo Mnnto | Faltan días | Faltan horas | time axis 2024-03-04 to 2025-03-09
0
Actividades
0
Maquinaria
Efectividad
Cumplimiento
Note on L10: Mantenimientos PROGRAMADOS
Note on M10: Mantenimientos EJECUTADOS
Note on N10: Mantenimientos REPROGRAMADOS
Note on O10: Mantenimientos NO EJECUTADOS
Note on P10: Mantenimientos PENDIENTES
Note on Q10: %CUMPLIMIENTO = EJECUTADOS / (EJECUTADOS + NO EJECUTADOS)
Note on R10: %EFECTIVIDAD = EJECUTADOS / (EJECUTADOS + REPROGRAMADOS)

## Informe
INFORME DE INDICADORES POR EQUIPO Y SEMANAL
| Código de Equipo | 1065
Montacarga 2ETC3000
|  |  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
0 | Programados (PR) | 0 | Cumplimiento | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | Ejecutados (E) | 0 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reprogramados (R) | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| No Ejecutados (N) | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pendientes (P) | 0 | Efectividad | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Efectividad
Cumplimiento

## Velocimetros
VELOCIMETROS TOTALES |  |  |  | VELOCIMETROS POR EQUIPO |  |  |  | Lista de códigos | Vinculo Fecha
% Cumplimiento |  | % Eficiencia |  | % Cumplimiento |  | % Eficiencia |  | Todos | 15355
8676
Tamaño Secciones |  | Tamaño Secciones |  | Tamaño Secciones |  | Tamaño Secciones |  | 4020
Rojo: | 75% | Rojo: | 60% | Rojo: | 75% | Rojo: | 60% | 4717
Amarillo: | 15% | Amarillo: | 20% | Amarillo: | 15% | Amarillo: | 20% | 2180
Verde: | 10% | Verde: | 20% | Verde: | 10% | Verde: | 20% | 1065
Complemen: | 100% | Complemen: | 100% | Complemen: | 100% | Complemen: | 100%
Indicador |  | Indicador |  | Indicador |  | Indicador
Indicador: |  | Indicador: |  | Indicador: |  | Indicador:
Ancho Aguja: | 3% | Ancho Aguja: | 3% | Ancho Aguja: | 3% | Ancho Aguja: | 3%
Diferencia KPI | #VALUE! | Diferencia KPI | #VALUE! | Diferencia KPI | #VALUE! | Diferencia KPI | #VALUE!
Complement: | 100% | Complement: | 100% | Complement: | 100% | Complement: | 100%

## Calculos Semana
FALSE
| EQUIPO NRO | 1065 | 1
| SEMANA |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 | Semana 34 | Semana 35 | Semana 36 | Semana 37 | Semana 38 | Semana 39 | Semana 40 | Semana 41 | Semana 42 | Semana 43 | Semana 44 | Semana 45 | Semana 46 | Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50 | Semana 51 | Semana 52 | Semana 53
| ESTADO | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0